## WBS
WBS
회의실 예약 사이트 개발 프로젝트
팀 구성원: 김민수 이지운 장기헌 장윤종 전장현
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 |  | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | 4 | [9 empty] | 5
|  |  | 산출물 |  |  |  |  | W | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W
[8 empty] | D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D
1. 분석 | 1.1 프로젝트 목적 및 범위 정의 |  |  | 완료 | 2023-04-17 | 2023-05-09
|  | 1.1.1 프로젝트 주제 | 프로젝트 계획서 | 완료 | 2023-04-17 | 2023-05-09 | 15
|  | 1.1.2 업무 일정 관리 | 일정관리 계획서(WBS) | 완료 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1
| 1.2 요구사항 수집 및 분석 |  |  | 완료 | 2023-04-20 | 2023-04-21
|  | 1.2.1 요구사항 브레인스토밍 |  | 완료 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2
|  | 1.2.2 요구사항 정의 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2
2. 설계 | 2.1 시스템 구조 및 프로세스 정의 |  |  | 완료 | 2023-04-19 | 2023-05-10
|  | 2.1.1 SW개발 설계 | SW개발 설계서 | 완료 | 2023-05-08 | 2023-05-10 | 3
|  | 2.1.2 DB 설계 | 테이블 정의서 | 완료 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4
|  | 2.1.3 UI화면 정의 | UI화면 정의서 | 완료 | 2023-04-24 | 2023-05-02 | 6
3. 구현 | 3.1 개발환경구축 |  | 개발환경구축 가이드 | 완료 | 2023-04-19 | 2023-04-27
|  | 3.1.1 개발 툴 선택 |  | 완료 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1
|  | 3.1.2 개발 환경 설정 |  | 완료 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 1
|  | 3.1.3 DB구축 |  | 완료 | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 4
| 3.2 개발 |  |  | 완료 | 2023-05-02 | 2023-05-19
|  | 3.2.1 기능구현 |  | 완료 | 2023-05-02 | 2023-05-19 | 13
4. 테스트 | 4.1 통합테스트 |  |  | 완료
|  | 4.1.1 통합테스트 | 통합테스트 결과 보고 | 완료 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 1
| 4.2 수정 |  |  | 완료
|  | 4.2.1 오류수정 및 성능 향상 |  | 완료 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1
5. 발표 | 5.1 발표 |  |  | 완료 | 2023-05-09
|  | 5.1.1 발표문서 ppt 제작 |  | 완료 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 4
|  | 5.1.2 발표 대본 제작 |  | 완료 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2
|  | 5.1.3 리허설 |  | 완료 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1
|  | 5.1.4 발표 |  | 완료 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1
|  | 5.1.5 피드백 |  | 완료 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 1